| Projet | Exemple de fiche de projet pour une cuisine de finition, 180 repas/service midi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - État des lieux de l’emplacement, définition des risques et opportunités du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Définir les équipements nécessaires sur la base du plan fourni pour la finition, distribution et débarrassage de 180 repas/jours. Prévoir 200 repas pour le confort. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Établir les appels d’offres aux différentes entreprises de conception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Suivre et proposer les différentes offres pour la conception de la cuisine de finition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Etablir et proposer le cahier des charges des prestataires de service (fourniture des repas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Etablir et proposer les différents processus de travaux à respecter dans les locaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Etablir et proposer les appels d’offres (soumissions) aux différents prestataires de services et suivis des dossiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Valider la véracité des dossiers et choix du prestataire de service par la Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Présenter et démontrer l’utilisation des locaux au prestataire de service, en présence du responsable de l’entretien des bâtiments |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fonctionnalité optimale pour le DATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne |  | Personnels impliqués de l’établissement, infrastructures existantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Externe |  | Soutien aux analyses et suggestions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rôle de chaque membre du projet et intervenants externes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prénom et Nom, PN |  | Mandant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prénom et Nom, PN |  | Mandataire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prénom et Nom, PN |  | Membre de la Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prénom et Nom, PN |  | Architecte éventuel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Méthodes de réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constitution d’un GT composé de toutes les personnes directement impliquées par une cuisine professionnel (direction, bâtiments, entretiens, représentant des clients finaux, personnel éducatif, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendrier des tâches / planification |  |  | Resp. | Délais | Tx de réalisation au |  | Etat de réalisations / réalisations effectives / remarques |  |  |  |
| Rencontre sur le site |  |  |  |  |  |  | Prise de connaissance des lieux par toutes les personnes impliquées |  |  |  |
| Etablissement-réflexions de la fiche de projet et SWOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Séance GT |  |  |  |  |  |  | Définition des besoins, stratégie claire, vision à moyen long terme |  |  |  |
| Travaux administratifs divers (mails, téléphones, etc.) |  |  |  |  |  |  | Visites d’autres établissements similaires, prises maximales d’informations multiples |  |  |  |
| Préparation argumentaire investissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Séance GT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esquisse 1 du projet |  |  |  |  |  |  | Flux des activités |  |  |  |
| Lister et estimer les prix de l’ensemble du matériel |  |  |  |  |  |  | A l’aide de l’annexe « tableau comparatif des offres » |  |  |  |
| Définir les appels d’offres |  |  |  |  |  |  | Auprès de quelles entreprises ? |  |  |  |
| Séance GT |  |  |  |  |  |  | De quoi avons-nous besoin ? quelle qualité de matériel ? |  |  |  |
| Travaux administratifs divers (mails, téléphones, etc.) |  |  |  |  |  |  | Valider le cadre des choix |  |  |  |
| Envoi des appels d’offres avec échéance |  |  |  |  |  |  | Exiger un plan indiquant tout le matériel soumis |  |  |  |
| Étude des différentes offres et création tableau comparatifs. Argumentaires |  |  |  |  |  |  | Analyse des coûts, qualités, concept de travail (le plus important !) |  |  |  |
| Séance GT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finaliser cahier des charges prestataires services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approbation Service vétérinaire cantonal |  |  |  |  |  |  | Analyse de la marche en avant |  |  |  |
| Approbation du Service du Feu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etablir échéancier des travaux |  |  |  |  |  |  | Penser aux corps de métiers impliqués (sanitaire, électricien, peintre, carreleur). Hors budget de la cuisine ! |  |  |  |
| Approbation du cahier des charges par la Direction |  |  |  |  |  |  | Relecture par un juriste recommandée |  |  |  |
| Etablir les appels d’offres prestataires services |  |  |  |  |  |  | Publication dans bulletin officiel, doit être capable de répondre au cahier des charges disponible sous… |  |  |  |
| Suivi des réceptions des appels d’offres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Choix du prestataire de service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalisation des travaux cuisine finition avec le prestataire choisi |  |  |  |  |  |  | En accord avec les méthodes de travail du prestataire |  |  |  |
| Élaboration des divers documents nécessaires (HACCP, plan menu, indicateur satisfaction client, autres) |  |  |  |  |  |  | Par, ou en collaboration avec, le prestataire de service |  |  |  |
| Démonstration de l’emploi de la cuisine, tests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapport de la visite de la cuisine, état des lieux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures d’améliorations éventuelles avant premier service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1er service, 1ères impressions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1er bilan |  |  |  | Après 1 semaine |  |  |  |  |  |  |
| Ressources affectées à la réalisation du projet |  |  | Budget | Ressources utilisées |  |  |  | Ressources disponibles |  |  |
| Remarques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approbations |  |  |  |  |  |  |  |  | Date | Visa |
| Mandant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mandataire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |